## Dashboard
FRAMEFORGE 3D ¦ IPA 工程基线与 MVP 源代码总览 v1.3.0
设计基线 + 源代码 0.1.0；编译、联调、测试执行与全量许可证扫描状态见 Implementation
指标 | 当前数量 | 工作表 | 内容 | 负责人 | 初始状态 | 使用说明
功能需求 FR | 53 | Requirements | 功能需求一览 | PO | Draft | ID 与 DesignUnit 不得删除
非功能需求 NFR | 27 | NFR | 非功能指标与验收 | Architect | Draft | 门槛正式立项前确认
用例 UC | 15 | UseCases | 业务用例 | PO | Draft | 与主流程对齐
REST API | 28 | DesignUnits | 设计单元 | Architect | Draft | 设计 ID 关联需求和测试
Tool API | 30 | API | REST 契约 | Tech Lead | Draft | 写操作必须携带版本令牌
测试用例总数 | 163 | Tools | Agent / MCP Tool Catalog | AI Lead | Draft | commit 不默认授予 Agent
测试执行通过 |  | Traceability | 需求覆盖汇总 | QA Lead | Draft | 测试关联情况由 Links 支撑
已失败 |  | Links | 需求-设计-测试关联 | QA Lead | Draft | 每一行一条可逆引用
需求覆盖率（已链接测试） |  | UT/IT/ST/E2E/SEC/PERF | 测试用例与执行记录 | QA | 未执行 | 在 Actual/Status 填执行结果
源代码状态 | MVP 0.1.0 已随附；Rust 编译未验证；Python compileall 通过；测试未执行 | TestPlan | 测试策略和门禁 | QA Lead | Draft | 阶段退出判据
|  | Risks | 风险与控制 | Lead | Open | 用于发布评审
测试层级 | 用例数
UT | 61 | TechQA | 新技术选型与官方 LangGraph 测试 | QA | 未执行 | 新增16用例
IT | 38 | OSS_Versions | 技术/版本/SPDX/官方来源 | Architect | 待评审 | 锁文件与审查待实施
ST | 34
E2E | 8
SEC | 16
PERF | 6
免责声明：参考 IPA 共通フレーム2013/非機能要求グレード2018，非 IPA 官方认证模板。

## Requirements
ID | 模块 | 需求 | 验收 | 优先级 | Release | DesignUnit
FR-001 | ASSET | 导入并解析 glTF 2.0/GLB，逐项校验格式、引用、bufferView、accessor 与扩展依赖 | 合法示例可导入；损坏/越界返回结构化错误，原始文件不变 | P0 | MVP | D-ASSET
FR-002 | ASSET | 资产内容哈希、去重、元数据和预览缩略图 | 相同二进制 hash 可重用存储；不同项目不得越权互见 | P0 | MVP | D-ASSET
FR-003 | ASSET | 显示模型层级、Mesh/Primitive/Material/Node/Skin/Animation | 选中树节点时高亮视口；查找结果与真实 ID 一致 | P0 | MVP | D-VIEW
FR-004 | ASSET | 导出有效 GLB 并保留未编辑数据、节点结构与扩展 | 往返导入导出不丢受支持的数据；未支持扩展显式阻断或标注 | P0 | MVP | D-EXPORT
FR-005 | ASSET | 导入可配置的 FBX/OBJ/VRM 转换任务 | 转换前显示能力矩阵；失败不覆盖源；非 MVP 时只提供插件接口 | P2 | PH2 | D-ADAPTER
FR-006 | VIEW | 三维视口 Orbit/Pan/Zoom、正交/透视、骨骼与权重覆盖层 | 视角变化流畅；遮挡/深度选取一致且可重现 | P0 | MVP | D-VIEW
FR-007 | VIEW | 网格/面/顶点/骨骼/材质/动画轨道定位与选择 | 选择返回稳定部件 ID + 选取坐标与资产版本 | P0 | MVP | D-SELECT
FR-008 | VIEW | 分屏叠加差异、切换原始/预览/批准版本 | 能够比较几何、权重、曲线数值与渲染预览 | P1 | MVP | D-DIFF
FR-009 | VIEW | 多标签工作区、快捷键、时间轴及关键帧导航 | 任意切换不丢未提交草稿，状态清晰 | P1 | MVP | D-UI
FR-010 | REVIEW | 以文字/涂鸦/锚点反馈绑定资产版本、组件、空间位置、相机与动画时间 | 点击评论可重现视角与对应动画时刻 | P0 | MVP | D-REVIEW
FR-011 | REVIEW | 每次反馈生成不可变 ReviewFrame（不增加动画真实帧） | 同一动画时刻允许多个 ReviewFrame；回放不改 FPS | P0 | MVP | D-REVIEW
FR-012 | REVIEW | 反馈包含严重度、状态、负责人、讨论线程与附件 | 评论状态流转有权限校验、历史审计 | P1 | MVP | D-REVIEW
FR-013 | REVIEW | AI 为反馈生成结构化意图、定位候选、假设与置信提示 | 含引用目标 ID、约束、风险、需人工澄清项 | P0 | MVP | D-AGENT
FR-014 | REVIEW | 支持撤销/驳回/再编辑反馈与关联变更请求 | 审查记录只追加版本，不直接静默改写 | P1 | MVP | D-REVIEW
FR-015 | MESH | 非破坏式顶点位移、法线/切线更新及材质参数调整 | 预览不修改已批准版本；导出前 geometry 校验 | P0 | MVP | D-MESH
FR-016 | MESH | 基于 Mesh/Primitive/Vertex/Face 等稳定锚点生成局部编辑掩码 | 拓扑变化后锚点映射不确定则阻断自动提交 | P0 | MVP | D-MESH
FR-017 | MESH | 可选细分、拓扑重建、UV 与 Shape Key 编辑插件 | 接口可用；核心 MVP 不承诺无损编辑复杂拓扑 | P2 | PH2 | D-ADAPTER
FR-018 | MESH | 冲突检测与限幅：最大位移、边界盒增长、退化三角形 | 超限操作拒绝且无资产写入 | P0 | MVP | D-VALID
FR-019 | SKIN | 对选定顶点和骨骼进行权重增减、归一化与锁定骨骼保护 | 权重非负、有限、每顶点和约 1，锁定权重不变 | P0 | MVP | D-WEIGHT
FR-020 | SKIN | 权重笔刷：半径、强度、衰减、镜像、平滑 | 受控编辑区域内改变；结果可数值复算 | P1 | MVP | D-WEIGHT
FR-021 | SKIN | 骨骼树、绑定姿势与 inverseBindMatrices 检查 | 无循环、合法 joint 索引、矩阵有限 | P0 | MVP | D-RIG
FR-022 | SKIN | 姿态编辑、局部/全局坐标变换与镜像约束 | 约束超限拒绝或按明确策略裁剪并报告 | P1 | MVP | D-RIG
FR-023 | SKIN | IK/FK 转换与约束求解 | 内核插件接口稳定，基础两骨 IK 后续版本实现 | P2 | PH2 | D-IK
FR-024 | SKIN | 权重编辑比较：热力图、受影响顶点/骨骼与最大差值 | 输出数值差异统计及可视差异 | P1 | MVP | D-DIFF
FR-025 | MOTION | 播放、暂停、逐帧、变 FPS 显示，按时间而非序号存储曲线 | 不同 FPS 下同一时间采样稳定 | P0 | MVP | D-MOTION
FR-026 | MOTION | 编辑 TRS 关键帧、插入/移动/删除及插值规则 | 时间严格递增，Quaternion 归一且路径合法 | P0 | MVP | D-MOTION
FR-027 | MOTION | 关键帧重定时、区间平移、偏移叠加与指定骨骼子树 | 约束范围外的曲线与关键帧保持不变 | P0 | MVP | D-MOTION
FR-028 | MOTION | Motion 变更前后叠影、姿势误差与足滑检测 | 生成每段数值报告；无法判断标为需人工审查 | P1 | MVP | D-QA
FR-029 | MOTION | 根运动提取、接地接触、Foot Lock 与动作平滑 | 以独立插件提供，明确坐标系与接触条件 | P2 | PH2 | D-MOTION
FR-030 | MOTION | Retarget：不同骨架映射、骨长缩放与命名映射 | 后续版本；缺失骨骼或映射歧义时拒绝自动提交 | P2 | PH2 | D-RETARGET
FR-031 | AI | 支持用户自填模型供应商 API Key、模型选择、effort 与预算 | 密钥不写入日志/项目/提示词；支持禁用云模型 | P0 | MVP | D-AI-CONFIG
FR-032 | AI | LangGraph 以可持久化状态机执行解析→规划→预览→验证→审批→提交 | 任何中断后可根据 thread_id 幂等恢复 | P0 | MVP | D-GRAPH
FR-033 | AI | 按目标分配 Geometry/Rigging/Weight/Motion/QA Agent | 有明确工具白名单、动作计划与反馈回执 | P0 | MVP | D-GRAPH
FR-034 | AI | AI 仅通过类型化工具 API 请求编辑，不直接执行任意脚本 | 越权调用、未知 tool 与 schema 错误被拒绝 | P0 | MVP | D-TOOL
FR-035 | AI | 修改计划包含 impact scope、预期变化、置信说明和验收测试 | 修改前展示机器可读计划，审阅可编辑 | P0 | MVP | D-GRAPH
FR-036 | AI | 通过几何/绑定/动画自动验证后才能发起审批 | 严重错误禁止提交；警告需按策略处理 | P0 | MVP | D-QA
FR-037 | AI | 支持人在回路审批、修改参数、驳回、再规划 | 审批者明确身份；拒绝不生成已批准版本 | P0 | MVP | D-GRAPH
FR-038 | AI | Agent 上下文引用的是版本化数据快照而不是不受控当前状态 | 版本变更必须重新验证，否则冲突 | P0 | MVP | D-GRAPH
FR-039 | AI | 多模型供应商适配及离线模式（无 AI 手动编辑） | 未配置模型时可运行核心编辑功能 | P0 | MVP | D-AI-CONFIG
FR-040 | AI | AI 调用配额、超时、重试、熔断和成本统计 | 429 等短时故障退避；不会重复 commit | P1 | MVP | D-GRAPH
FR-041 | API | 所有可变更操作提供版本化 REST/OpenAPI 接口 | schema 与实现 CI 比较；错误结构一致 | P0 | MVP | D-API
FR-042 | API | 视口协同与任务进度通过 WebSocket 增量事件 | 断连后使用游标重放，无损状态校对 | P1 | MVP | D-EVENT
FR-043 | API | MCP 工具服务器公开最小权限的 review/edit/verify API | 工具需要权限与 approved scope；只支持受限操作 | P1 | MVP | D-MCP
FR-044 | API | 插件 SDK：工具注册、能力声明、版本与沙箱隔离 | 未签名或不兼容插件不能被默认执行 | P1 | MVP | D-PLUGIN
FR-045 | VERSION | 预览修改使用 ChangeSet，提交时 CAS 检查 base_version | 冲突返回 409，不覆盖他人批准版本 | P0 | MVP | D-VERSION
FR-046 | VERSION | 内容寻址版本图、差异与可逆操作撤销 | 所有版本可追溯，undo 产生补偿变更而非删审计 | P0 | MVP | D-VERSION
FR-047 | VERSION | 变更影响报告包含风险、测试结果、AI 证据链和人工审批 | 每次发布可查询完整来源及结果 | P0 | MVP | D-AUDIT
FR-048 | VERSION | 可选与 GitGit / MinIOS3 的外部版本及存储集成 | 默认内置实现；外部适配故障不破坏版本原子性 | P2 | PH2 | D-INTEGRATION
FR-049 | SEC | 项目/资产/版本/工具的角色权限与最小授权 | 越权读取/编辑返回 403 或隐藏为 404 | P0 | MVP | D-SECURITY
FR-050 | SEC | 审计日志、密钥保护、隔离未知模型和不可信元数据 | 可追溯 actor/action/hash；敏感内容脱敏 | P0 | MVP | D-SECURITY
FR-051 | OPS | 容器化部署、健康检查、指标、备份恢复与故障告警 | 单节点/桌面部署可用；恢复演练达预设 RTO | P1 | MVP | D-OPS
FR-052 | OPS | 语言 zh-CN、ja-JP、en-US 与无障碍基础支持 | 用户语言可切换；错误码与术语保持一致 | P1 | MVP | D-UI
FR-053 | AI | 完全离线开源 AI：本地模型通过官方 Python LangGraph 调用 Rust Candle 结构化编辑建议 | 断开网络、无商业 API Key，LangGraph 调用受限 Rust Tool 形成 ActionPlan；无法推理时保留纯 Rust 手动编辑 | P0 | MVP | D-AI-CONFIG;D-GRAPH

## NFR
ID | 分类 | 需求 | 验收 | 优先级 | DesignUnit
NFR-001 | 可用性 | 编辑结果原子提交，不产生半版本 | 0 个半提交版本；注入故障后事务回滚成功 | P0 | D-VERSION
NFR-002 | 可用性 | 后端服务可恢复并可无损继续 pending 审批 | 服务重启后同 thread_id 状态可恢复；pending 不丢失 | P0 | D-GRAPH
NFR-003 | 性能·扩展 | 基准资产加载：≤ 100MB、≤ 1M vertices 的 GLB | 基准机器冷加载 P95 ≤ 8s（待实验确认） | P1 | D-ASSET
NFR-004 | 性能·扩展 | 视口交互延迟及渲染预算 | 指定基准 GPU 1080p 非重计算 P95≥30 FPS；点击反馈 P95≤200ms | P1 | D-VIEW
NFR-005 | 性能·扩展 | 编辑预览响应时间 | 10K 顶点权重变更在基准机 P95 ≤ 2s；具体数据集固化 | P1 | D-WEIGHT
NFR-006 | 性能·扩展 | 并发会话和任务隔离 | 50 并发审阅、10 并发 AI 作业下无脏写（基准部署） | P1 | D-API
NFR-007 | 运营·维护 | 日志追踪与链路观测 | 100% 提交与预览链路有 trace_id / request_id；日志不含 API Key | P0 | D-OPS
NFR-008 | 运营·维护 | 配置、插件、API 向后兼容策略 | 同一 major 内新增字段不破坏旧客户端；破坏性修改需新 major | P1 | D-API
NFR-009 | 运营·维护 | 备份、迁移和恢复程序 | 每日备份；RPO≤24h、RTO≤4h（初始目标，生产需确认） | P1 | D-OPS
NFR-010 | 运营·维护 | 审查记录保留期可配置 | 默认为 365 天；法定留存由部署方决定；删除按策略审计 | P1 | D-AUDIT
NFR-011 | 迁移性 | glTF 导入导出与外部格式转换 | golden fixtures 往返顶点/动画误差在数值预算内 | P0 | D-EXPORT
NFR-012 | 迁移性 | 数据库 schema 可升级并支持回滚方案 | migration 幂等；不可逆变更必须先备份及批准 | P0 | D-DATA
NFR-013 | 安全性 | 传输加密与静态密钥保护 | 服务端 TLS1.2+（优先 TLS1.3），用户令牌密钥不明文落盘 | P0 | D-SECURITY
NFR-014 | 安全性 | RBAC + 项目级 ABAC、短期 access token | 未授权 100% 拒绝；提交权限独立于评论权限 | P0 | D-SECURITY
NFR-015 | 安全性 | 不可信文件、插件、Prompt 注入防护 | 所有越界读/任意工具执行尝试被拒绝并审计 | P0 | D-SECURITY
NFR-016 | 安全性 | 可控外部 AI 数据出境策略 | 默认明确征求许可；禁用外发时内容不发给云模型 | P0 | D-AI-CONFIG
NFR-017 | 环境·生态 | 跨平台运行 | Windows11 x64 MVP；macOS/Linux 为适配与 ST 目标 | P1 | D-OPS
NFR-018 | 环境·生态 | 资源回收与任务上限 | 内存/磁盘/Token 预算可配，超限回收任务不破坏资产 | P1 | D-OPS
NFR-019 | 正确性 | 权重归一化误差界 | 在 f32 处理后每顶点 ¦Σw−1¦ ≤ 1e-4，且 w∈[0,1] | P0 | D-WEIGHT
NFR-020 | 正确性 | 动画旋转、时间与数值有效性 | Quaternion 长度误差 ≤1e-4、时间单调且无 NaN/Inf | P0 | D-MOTION
NFR-021 | 正确性 | 拓扑和绑定合法性 | 不接受越界 joint、退化三角形超阈值、骨骼循环 | P0 | D-VALID
NFR-022 | 质量管理 | 需求-设计-测试可追踪覆盖 | 全部 P0/全部 MVP FR 和全部 NFR 至少一条可执行测试 | P0 | D-QA
NFR-023 | 可用性 | 人为审批可审查并可拒绝 | 高风险变更 100% 人工批准；权限与审批前后版本一致 | P0 | D-GRAPH
NFR-024 | 运营·维护 | 敏感审计记录防篡改 | 审计事件有顺序号与哈希链，篡改校验失败 | P1 | D-AUDIT
NFR-025 | 许可证合规 | 发行包中 Rust/Python/CPython、模型权重/素材均开源、免许可证费、可商业使用 | Cargo+uv 依赖锁/SBOM/SPDX/NOTICE 全审查；未知授权不得发布 | P0 | D-LICENSE
NFR-026 | 最新兼容稳定版 | 截至 2026-10-31 按官方源核验版本，兼容性优先，工具链与运行时锁定 | Cargo.lock/uv.lock；Python 选受支持的3.13.18，3.15.2 后验收通过方可升级 | P0 | D-DEPS
NFR-027 | Rust 主核心+官方 Python 编排隔离 | Mesh/Skin/Rig/Motion/渲染/API/commit 为 Rust，官方 LangGraph Python 独立编排 | 不装 Python 仍可手动编辑；装 Python 后 AI 通过 Rust API；断连不重复提交 | P0 | D-ARCH;D-GRAPH

## UseCases
ID | 名称 | Actor | Flow
UC-001 | 创建项目与导入模型 | Artist | 上传 GLB→校验→hash→生成资产版本→浏览
UC-002 | 标注某个组件/动画时间 | Reviewer | 点选骨骼/面→确定 00:01.167s→填写反馈→生成 ReviewFrame
UC-003 | 根据反馈生成 AI 计划 | Artist | 提交 comment→指定模型/effort→意图解析→生成 ActionPlan
UC-004 | 审查并批准 AI 变更 | Approver | 读 Diff/QA→批准→CAS 提交→生成新版本
UC-005 | 修改模型局部顶点 | Artist | 限定点集→预览 Delta→拓扑验证→审批
UC-006 | 权重笔刷 | Rigger | 选 joint→笔刷→锁定权重→归一化→热力图
UC-007 | 修改绑定姿态 | Rigger | 选择关节→修改局部 rotation→评估约束→预览
UC-008 | Motion 调整和重定时 | Animator | 选动画→关键帧操作→采样→足滑检查
UC-009 | 版本比较及回滚 | Reviewer | 选 A/B→三维差异→补偿变更→批准
UC-010 | 使用 MCP 外部 Agent | Developer | 申请工具 token→注册 scope→调用预览→审批→提交
UC-011 | 团队协同 | Lead | 分配反馈→订阅进度→处理冲突→审计
UC-012 | 多模型供应商配置 | Admin | Key 存储→供应商连通性→成本预算→禁云模式
UC-013 | 离线本地编辑 | Artist | 不填 AI Key→本地 GLB→手动编辑→导出
UC-014 | 插件添加能力 | Developer | 声明 manifest→签名/审核→沙箱→注册工具
UC-015 | 事故恢复 | Operator | 故障检测→重启→Checkpoint 恢复→审核版本完整性

## DesignUnits
ID | 名称 | Internal Contract
D-ARCH | 系统分层与依赖注入 | Desktop / API / Agent / Core / Store / Plugins
D-UI | 桌面 UI、多标签布局和状态恢复 | Bevy viewport + egui 适配层；交互命令不可绕过 Rust Core
D-ASSET | 文件导入、格式校验与规范化 | GLB parser → glTF validator → SceneGraph → CanonicalAsset
D-VIEW | 3D 视口/渲染/拾取 | Bevy renderer；CPU/GPU picking 结果验证稳定 ID
D-SELECT | 语义锚点与选择掩码 | 锚点含 primitive path + barycentric + version scoped ID
D-REVIEW | 反馈与 ReviewFrame | 不可变 FeedbackSnapshot + 可变 ReviewThread + event log
D-MESH | Mesh 编辑 | 非破坏式编辑层、局部 patch、重算法线
D-WEIGHT | Skin Weight 编辑 | 约束归一化、锁定权重、笔刷衰减及镜像
D-RIG | 骨骼与姿态 | Joint hierarchy / inverseBind / bind pose validation
D-IK | IK 插件扩展 | 两骨 IK/迭代 IK 接口，PH2
D-MOTION | 动画/关键帧/采样 | TRS、秒时间基准、曲线更新和姿势采样
D-RETARGET | Motion Retarget | 骨架映射与姿态基准，PH2
D-VALID | 几何和绑定合法性校验 | 分级错误：BLOCK/WARN/INFO
D-QA | 质量校验与差异计算 | 几何/权重/动画/足滑与穿模评估
D-EXPORT | GLB 序列化与往返校验 | 受支持 glTF 数据保留与扩展能力检查
D-ADAPTER | 外部格式和 Blender 适配器 | 独立进程沙箱、明示有损转换/许可证边界
D-AGENT | LLM 意图结构化 | Prompt → structured ActionPlan；澄清歧义
D-GRAPH | LangGraph 工作流 | 官方 LangGraph Python 1.2.18 + checkpoint 4.3.1 + checkpoint-postgres 3.2.0；只通过 Rust typed API
D-AI-CONFIG | 模型配置/安全出站 | 用户 Key 引用与 Token/成本预算
D-TOOL | 类型化操作工具 | JSON Schema + capability + dry_run + execution envelope
D-API | REST API 与服务治理 | Axum/OpenAPI, authentication, idempotency, errors
D-EVENT | 协作事件流 | WS cursor-based replay、heartbeat 与快照重同步
D-MCP | MCP 协议桥 | 受限服务端 tools，调用 Rust API 而非脚本
D-PLUGIN | 插件与 capability | 签名 manifest、WASM 沙箱和 tool registry
D-VERSION | 事务、预览、CAS 版本图 | ChangeSet lifecycle、immutable objects、revision lock
D-DIFF | 多层差异 | mesh_delta/weight_delta/motion_delta + preview render
D-AUDIT | 证据链及审计 | 谁/何时/为什么/变更 hash/验收结果
D-INTEGRATION | 存储与版本外接 | GitGit / MinIOS3 optional adapter
D-SECURITY | 权限、隔离和供应链 | RBAC/ABAC、上传扫描、无任意执行
D-OPS | 部署、性能监控、备份 | Win x64 桌面优先 + 服务可选 + 恢复
D-DATA | 领域实体、数据库与迁移 | PostgreSQL + object store + append-only event log
D-LICENSE | Rust/Python及资产许可证审查 | Cargo.lock + uv.lock + CPython + wheel + model weights + SPDX/SBOM/NOTICE 门禁
D-DEPS | 稳定版本冻结与升级门禁 | 截至2026-10-31 Rust/Bevy/LangGraph/FastAPI/CPython 兼容升级、锁文件和回归

## API
ID | Method | Path | Scope | Input | Result | Mode
API-001 | POST | /api/v1/projects | project:create | {name,locale} | 201 Project | write
API-002 | POST | /api/v1/assets/imports | asset:write | {project_id,blob_ref,source_format,checksum} | 202 ImportJob | async
API-003 | GET | /api/v1/assets/{asset_id}/scene | asset:read | path(asset_id),version_id | 200 SceneManifest | read
API-004 | GET | /api/v1/assets/{asset_id}/versions | asset:read | cursor,limit | 200 VersionPage | read
API-005 | POST | /api/v1/reviews | review:create | {asset_version_id,anchor,camera,animation_time_us,body,labels} | 201 ReviewFrame | write
API-006 | PATCH | /api/v1/reviews/{review_id} | review:edit | {status,assignee,revision} | 200 Review | write
API-007 | POST | /api/v1/changesets | edit:preview | {asset_id,base_version_id,source_review_id,operation_plan} | 201 ChangeSet(draft) | write
API-008 | POST | /api/v1/changesets/{id}/preview | edit:preview | {expected_revision,idempotency_key} | 202 PreviewJob | async
API-009 | GET | /api/v1/changesets/{id}/diff | asset:read | path(id) | 200 DiffReport | read
API-010 | POST | /api/v1/changesets/{id}/validate | edit:validate | {profile,expected_revision} | 202 ValidationJob | async
API-011 | POST | /api/v1/changesets/{id}/approval | edit:approve | {decision,reason,expected_revision} | 200 Approval | write
API-012 | POST | /api/v1/changesets/{id}/commit | edit:commit | {base_version_id,approval_id,idempotency_key} | 201 AssetVersion | write
API-013 | POST | /api/v1/changesets/{id}/revert | edit:preview | {target_version_id,reason} | 201 Compensating ChangeSet | write
API-014 | POST | /api/v1/ai/runs | ai:invoke | {review_id,base_version_id,provider,model,effort,budget} | 202 AiRun | async
API-015 | POST | /api/v1/ai/runs/{id}/resume | ai:invoke | {checkpoint,decision,edited_plan,revision} | 202 AiRun | async
API-016 | GET | /api/v1/ai/runs/{id} | ai:read | path(id) | 200 AiRunState | read
API-017 | GET | /api/v1/events | project:read | cursor/WS upgrade + project filter | WS EventEnvelope | stream
API-018 | GET | /api/v1/tools | tool:list | filters | 200 ToolDescriptors | read
API-019 | POST | /api/v1/tools/{tool_id}/invoke | tool:invoke | {schema_version,inputs,base_version_id,dry_run,request_id} | 202 OperationReceipt | async
API-020 | GET | /api/v1/jobs/{job_id} | job:read | path(job_id) | 200 JobState | read
API-021 | POST | /api/v1/assets/{id}/exports | asset:export | {version_id,format,options} | 202 ExportJob | async
API-022 | POST | /api/v1/provider-credentials | ai:configure | {provider,credential_ref,scope} | 201 CredentialHandle | write
API-023 | GET | /api/v1/audit | audit:read | filters,cursor | 200 AuditPage | read
API-024 | POST | /api/v1/plugins/install | plugin:admin | {manifest_ref,signature,policy} | 202 InstallationJob | async
API-025 | GET | /api/v1/health | public | none | 200/503 Health | read
API-026 | GET | /api/v1/assets/{id}/anchors/resolve | asset:read | {version_id,anchor_id} | 200 AnchorResolution | read
API-027 | POST | /api/v1/assets/{id}/locks | asset:write | {version_id,component_ids,ttl_s} | 201 EditLease | write
API-028 | DELETE | /api/v1/assets/{id}/locks/{lease_id} | asset:write | path(lease_id) | 204 | write

## Tools
ToolID | Mode | Input | Result | Policy
mesh.inspect | read | asset_id,version_id,primitive_id | MeshStats | none
mesh.select | read | component_selector,version_id | ComponentSelection | none
mesh.translate_vertices | edit | primitive_id,vertex_ids,delta,space,max_distance | OperationPatch | mesh-bounds
mesh.recompute_normals | edit | primitive_id,smoothing_mode | OperationPatch | topology
mesh.set_material_param | edit | material_id,path,value | OperationPatch | material-schema
skin.inspect | read | skin_id,node_id | JointTree | none
skin.paint_weights | edit | primitive_id,joint_id,brush,locked_joint_ids | OperationPatch | weight-sum
skin.normalize_weights | edit | primitive_id,vertex_ids,locked_joint_ids | OperationPatch | weight-sum
skin.mirror_weights | edit | primitive_id,axis,joint_mirror_map,epsilon | OperationPatch | weight-mirror
rig.inspect | read | skin_id | RigStats | none
rig.set_joint_pose | edit | joint_id,trs,space,joint_limits | OperationPatch | joint-limits
rig.validate_bind | read | skin_id | BindReport | none
motion.inspect | read | animation_id | TrackInfo | none
motion.sample | read | animation_id,time_us | PoseSnapshot | none
motion.set_keyframe | edit | animation_id,node_id,path,time_us,value,interpolation | OperationPatch | time+quat
motion.delete_keyframe | edit | animation_id,node_id,path,time_us | OperationPatch | time-validity
motion.retime_range | edit | animation_id,start_us,end_us,offset_us,selector | OperationPatch | time-collision
motion.offset_joint | edit | animation_id,joint_id,time_window,delta_rotation | OperationPatch | joint-limits
motion.compare | read | from_version,to_version,animation_id,sample_rate | MotionDiff | none
qa.validate_mesh | read | changeset_id,profile | ValidationResult | mesh-quality
qa.validate_weights | read | changeset_id,profile | ValidationResult | weight-sum
qa.validate_motion | read | changeset_id,profile | ValidationResult | time+quat
qa.detect_interpenetration | read | changeset_id,profiles | CollisionReport | triangles
qa.detect_foot_slide | read | changeset_id,foot_joints,contact_profile | FootSlideReport | motion-metric
diff.create_preview | read | changeset_id,render_options | DiffArtifact | none
review.get_context | read | review_id | FeedbackContext | none
review.record_plan | write | review_id,action_plan | ActionPlanRef | review-owner
version.create_changeset | write | base_version_id,source_review_id | ChangeSet | capability
version.commit_approved | privileged | changeset_id,approval_id,expected_head | AssetVersion | approval+CAS
version.create_revert | write | target_version,reason | ChangeSet | capability

## Traceability
ReqID | DesignUnit | Priority | Release | Tests# | 测试ID | Coverage
FR-001 | D-ASSET | P0 | MVP | 8 | UT-001 / UT-002 / UT-003 / UT-004 / IT-001 / IT-002 / ST-006 / SEC-003 | 已设计
FR-002 | D-ASSET | P0 | MVP | 1 | UT-005 | 已设计
FR-003 | D-VIEW | P0 | MVP | 2 | UT-006 / IT-001 | 已设计
FR-004 | D-EXPORT | P0 | MVP | 4 | UT-054 / IT-006 / IT-018 / ST-021 | 已设计
FR-005 | D-ADAPTER | P2 | PH2 | 1 | ST-017 | 已设计
FR-006 | D-VIEW | P0 | MVP | 1 | ST-026 | 已设计
FR-007 | D-SELECT | P0 | MVP | 1 | UT-007 | 已设计
FR-008 | D-DIFF | P1 | MVP | 1 | UT-056 | 已设计
FR-009 | D-UI | P1 | MVP | 1 | ST-025 | 已设计
FR-010 | D-REVIEW | P0 | MVP | 5 | UT-035 / IT-003 / IT-019 / ST-001 / E2E-001 | 已设计
FR-011 | D-REVIEW | P0 | MVP | 3 | UT-033 / UT-034 / IT-003 | 已设计
FR-012 | D-REVIEW | P1 | MVP | 1 | ST-004 | 已设计
FR-013 | D-AGENT | P0 | MVP | 2 | UT-042 / IT-004 | 已设计
FR-014 | D-REVIEW | P1 | MVP | 1 | ST-027 | 已设计
FR-015 | D-MESH | P0 | MVP | 4 | UT-009 / UT-010 / UT-038 / E2E-002 | 已设计
FR-016 | D-MESH | P0 | MVP | 2 | UT-008 / IT-019 | 已设计
FR-017 | D-ADAPTER | P2 | PH2 | 1 | IT-029 | 已设计
FR-018 | D-VALID | P0 | MVP | 2 | UT-011 / UT-012 | 已设计
FR-019 | D-WEIGHT | P0 | MVP | 7 | UT-013 / UT-014 / UT-015 / UT-016 / IT-005 / ST-007 / E2E-002 | 已设计
FR-020 | D-WEIGHT | P1 | MVP | 3 | UT-017 / UT-018 / ST-002 | 已设计
FR-021 | D-RIG | P0 | MVP | 4 | UT-019 / UT-020 / UT-021 / ST-007 | 已设计
FR-022 | D-RIG | P1 | MVP | 1 | UT-022 | 已设计
FR-023 | D-IK | P2 | PH2 | 1 | IT-030 | 已设计
FR-024 | D-DIFF | P1 | MVP | 2 | UT-057 / ST-002 | 已设计
FR-025 | D-MOTION | P0 | MVP | 3 | UT-026 / UT-032 / ST-003 | 已设计
FR-026 | D-MOTION | P0 | MVP | 9 | UT-023 / UT-024 / UT-025 / UT-029 / UT-030 / UT-031 / IT-006 / ST-008 / E2E-001 | 已设计
FR-027 | D-MOTION | P0 | MVP | 3 | UT-027 / UT-028 / ST-003 | 已设计
FR-028 | D-QA | P1 | MVP | 2 | UT-058 / E2E-002 | 已设计
FR-029 | D-MOTION | P2 | PH2 | 1 | IT-031 | 已设计
FR-030 | D-RETARGET | P2 | PH2 | 1 | IT-032 | 已设计
FR-031 | D-AI-CONFIG | P0 | MVP | 3 | UT-043 / IT-015 / SEC-008 | 已设计
FR-032 | D-GRAPH | P0 | MVP | 4 | UT-045 / ST-001 / IT-035 / IT-037 | 已设计
FR-033 | D-GRAPH | P0 | MVP | 1 | ST-028 | 已设计
FR-034 | D-TOOL | P0 | MVP | 8 | UT-040 / UT-041 / UT-046 / IT-011 / ST-010 / E2E-004 / SEC-004 / IT-038 | 已设计
FR-035 | D-GRAPH | P0 | MVP | 1 | IT-004 | 已设计
FR-036 | D-QA | P0 | MVP | 1 | IT-005 | 已设计
FR-037 | D-GRAPH | P0 | MVP | 6 | UT-047 / IT-009 / ST-001 / ST-011 / E2E-001 / E2E-005 | 已设计
FR-038 | D-GRAPH | P0 | MVP | 1 | IT-010 | 已设计
FR-039 | D-AI-CONFIG | P0 | MVP | 5 | UT-044 / IT-016 / IT-025 / ST-005 / E2E-006 | 已设计
FR-040 | D-GRAPH | P1 | MVP | 1 | SEC-009 | 已设计
FR-041 | D-API | P0 | MVP | 6 | UT-051 / UT-052 / IT-008 / IT-026 / ST-024 / E2E-007 | 已设计
FR-042 | D-EVENT | P1 | MVP | 4 | UT-050 / IT-017 / E2E-006 / SEC-012 | 已设计
FR-043 | D-MCP | P1 | MVP | 2 | IT-011 / E2E-007 | 已设计
FR-044 | D-PLUGIN | P1 | MVP | 5 | UT-053 / IT-012 / IT-013 / ST-023 / SEC-007 | 已设计
FR-045 | D-VERSION | P0 | MVP | 5 | UT-036 / UT-037 / IT-007 / IT-008 / E2E-003 | 已设计
FR-046 | D-VERSION | P0 | MVP | 4 | UT-039 / UT-055 / IT-020 / E2E-008 | 已设计
FR-047 | D-AUDIT | P0 | MVP | 4 | IT-020 / IT-027 / ST-020 / E2E-008 | 已设计
FR-048 | D-INTEGRATION | P2 | PH2 | 1 | IT-033 | 已设计
FR-049 | D-SECURITY | P0 | MVP | 6 | IT-014 / ST-004 / ST-015 / ST-019 / SEC-005 / SEC-012 | 已设计
FR-050 | D-SECURITY | P0 | MVP | 3 | UT-048 / SEC-001 / SEC-016 | 已设计
FR-051 | D-OPS | P1 | MVP | 2 | IT-021 / IT-022 | 已设计
FR-052 | D-UI | P1 | MVP | 2 | ST-016 / ST-025 | 已设计
FR-053 | D-AI-CONFIG;D-GRAPH | P0 | MVP | 4 | UT-061 / IT-036 / ST-033 / SEC-015 | 已设计
NFR-001 | D-VERSION | P0 | NFR | 7 | UT-037 / UT-038 / IT-002 / IT-007 / IT-028 / E2E-003 / IT-038 | 已设计
NFR-002 | D-GRAPH | P0 | NFR | 5 | UT-045 / IT-009 / ST-012 / IT-035 / IT-037 | 已设计
NFR-003 | D-ASSET | P1 | NFR | 2 | ST-013 / PERF-001 | 已设计
NFR-004 | D-VIEW | P1 | NFR | 2 | ST-013 / PERF-002 | 已设计
NFR-005 | D-WEIGHT | P1 | NFR | 1 | PERF-003 | 已设计
NFR-006 | D-API | P1 | NFR | 2 | ST-014 / PERF-004 | 已设计
NFR-007 | D-OPS | P0 | NFR | 3 | ST-018 / SEC-011 / PERF-006 | 已设计
NFR-008 | D-API | P1 | NFR | 1 | ST-024 | 已设计
NFR-009 | D-OPS | P1 | NFR | 2 | IT-028 / ST-012 | 已设计
NFR-010 | D-AUDIT | P1 | NFR | 1 | ST-029 | 已设计
NFR-011 | D-EXPORT | P0 | NFR | 1 | ST-021 | 已设计
NFR-012 | D-DATA | P0 | NFR | 1 | IT-023 | 已设计
NFR-013 | D-SECURITY | P0 | NFR | 2 | ST-018 / SEC-008 | 已设计
NFR-014 | D-SECURITY | P0 | NFR | 3 | IT-024 / ST-015 / SEC-006 | 已设计
NFR-015 | D-SECURITY | P0 | NFR | 10 | IT-013 / ST-009 / ST-010 / E2E-004 / SEC-001 / SEC-002 / SEC-003 / SEC-004 / SEC-007 / SEC-016 | 已设计
NFR-016 | D-AI-CONFIG | P0 | NFR | 3 | UT-043 / UT-044 / IT-015 | 已设计
NFR-017 | D-OPS | P1 | NFR | 2 | ST-005 / ST-022 | 已设计
NFR-018 | D-OPS | P1 | NFR | 3 | IT-021 / ST-006 / PERF-005 | 已设计
NFR-019 | D-WEIGHT | P0 | NFR | 2 | UT-013 / UT-014 | 已设计
NFR-020 | D-MOTION | P0 | NFR | 3 | UT-023 / UT-024 / ST-008 | 已设计
NFR-021 | D-VALID | P0 | NFR | 1 | UT-019 | 已设计
NFR-022 | D-QA | P0 | NFR | 1 | ST-030 | 已设计
NFR-023 | D-GRAPH | P0 | NFR | 1 | UT-047 | 已设计
NFR-024 | D-AUDIT | P1 | NFR | 3 | UT-049 / ST-020 / SEC-010 | 已设计
NFR-025 | D-LICENSE | P0 | NFR | 4 | UT-059 / ST-032 / SEC-013 / ST-034 | 已设计
NFR-026 | D-DEPS | P0 | NFR | 3 | UT-060 / IT-034 / SEC-014 | 已设计
NFR-027 | D-ARCH;D-GRAPH | P0 | NFR | 3 | IT-035 / ST-031 / ST-034 | 已设计

## Links
ReqID | DesignUnit | TestID | Level
FR-001 | D-ASSET | UT-001 | UT
FR-001 | D-ASSET | UT-002 | UT
FR-001 | D-ASSET | UT-003 | UT
FR-001 | D-ASSET | UT-004 | UT
FR-002 | D-ASSET | UT-005 | UT
FR-003 | D-ASSET | UT-006 | UT
FR-007 | D-SELECT | UT-007 | UT
FR-016 | D-SELECT | UT-008 | UT
FR-015 | D-MESH | UT-009 | UT
FR-015 | D-MESH | UT-010 | UT
FR-018 | D-MESH | UT-011 | UT
FR-018 | D-VALID | UT-012 | UT
FR-019 | D-WEIGHT | UT-013 | UT
NFR-019 | D-WEIGHT | UT-013 | UT
FR-019 | D-WEIGHT | UT-014 | UT
NFR-019 | D-WEIGHT | UT-014 | UT
FR-019 | D-WEIGHT | UT-015 | UT
FR-019 | D-WEIGHT | UT-016 | UT
FR-020 | D-WEIGHT | UT-017 | UT
FR-020 | D-WEIGHT | UT-018 | UT
FR-021 | D-RIG | UT-019 | UT
NFR-021 | D-RIG | UT-019 | UT
FR-021 | D-RIG | UT-020 | UT
FR-021 | D-RIG | UT-021 | UT
FR-022 | D-RIG | UT-022 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-023 | UT
NFR-020 | D-MOTION | UT-023 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-024 | UT
NFR-020 | D-MOTION | UT-024 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-025 | UT
FR-025 | D-MOTION | UT-026 | UT
FR-027 | D-MOTION | UT-027 | UT
FR-027 | D-MOTION | UT-028 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-029 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-030 | UT
FR-026 | D-MOTION | UT-031 | UT
FR-025 | D-MOTION | UT-032 | UT
FR-011 | D-REVIEW | UT-033 | UT
FR-011 | D-REVIEW | UT-034 | UT
FR-010 | D-REVIEW | UT-035 | UT
FR-045 | D-VERSION | UT-036 | UT
FR-045 | D-VERSION | UT-037 | UT
NFR-001 | D-VERSION | UT-037 | UT
FR-015 | D-VERSION | UT-038 | UT
NFR-001 | D-VERSION | UT-038 | UT
FR-046 | D-VERSION | UT-039 | UT
FR-034 | D-TOOL | UT-040 | UT
FR-034 | D-TOOL | UT-041 | UT
FR-013 | D-AGENT | UT-042 | UT
FR-031 | D-AI-CONFIG | UT-043 | UT
NFR-016 | D-AI-CONFIG | UT-043 | UT
FR-039 | D-AI-CONFIG | UT-044 | UT
NFR-016 | D-AI-CONFIG | UT-044 | UT
FR-032 | D-GRAPH | UT-045 | UT
NFR-002 | D-GRAPH | UT-045 | UT
FR-034 | D-TOOL | UT-046 | UT
FR-037 | D-SECURITY | UT-047 | UT
NFR-023 | D-SECURITY | UT-047 | UT
FR-050 | D-SECURITY | UT-048 | UT
NFR-024 | D-AUDIT | UT-049 | UT
FR-042 | D-EVENT | UT-050 | UT
FR-041 | D-API | UT-051 | UT
FR-041 | D-API | UT-052 | UT
FR-044 | D-PLUGIN | UT-053 | UT
FR-004 | D-EXPORT | UT-054 | UT
FR-046 | D-VERSION | UT-055 | UT
FR-008 | D-DIFF | UT-056 | UT
FR-024 | D-DIFF | UT-057 | UT
FR-028 | D-DIFF | UT-058 | UT
FR-001 | D-ASSET | IT-001 | IT
FR-003 | D-ASSET | IT-001 | IT
FR-001 | D-ASSET | IT-002 | IT
NFR-001 | D-ASSET | IT-002 | IT
FR-010 | D-REVIEW | IT-003 | IT
FR-011 | D-REVIEW | IT-003 | IT
FR-013 | D-GRAPH | IT-004 | IT
FR-035 | D-GRAPH | IT-004 | IT
FR-019 | D-QA | IT-005 | IT
FR-036 | D-QA | IT-005 | IT
FR-026 | D-MOTION | IT-006 | IT
FR-004 | D-MOTION | IT-006 | IT
FR-045 | D-VERSION | IT-007 | IT
NFR-001 | D-VERSION | IT-007 | IT
FR-045 | D-API | IT-008 | IT
FR-041 | D-API | IT-008 | IT
FR-037 | D-GRAPH | IT-009 | IT
NFR-002 | D-GRAPH | IT-009 | IT
FR-038 | D-GRAPH | IT-010 | IT
FR-043 | D-MCP | IT-011 | IT
FR-034 | D-MCP | IT-011 | IT
FR-044 | D-PLUGIN | IT-012 | IT
FR-044 | D-PLUGIN | IT-013 | IT
NFR-015 | D-PLUGIN | IT-013 | IT
FR-049 | D-SECURITY | IT-014 | IT
FR-031 | D-AI-CONFIG | IT-015 | IT
NFR-016 | D-AI-CONFIG | IT-015 | IT
FR-039 | D-AI-CONFIG | IT-016 | IT
FR-042 | D-EVENT | IT-017 | IT
FR-004 | D-EXPORT | IT-018 | IT
FR-010 | D-SELECT | IT-019 | IT
FR-016 | D-SELECT | IT-019 | IT
FR-046 | D-AUDIT | IT-020 | IT
FR-047 | D-AUDIT | IT-020 | IT
FR-051 | D-OPS | IT-021 | IT
NFR-018 | D-OPS | IT-021 | IT
FR-051 | D-OPS | IT-022 | IT
NFR-012 | D-DATA | IT-023 | IT
NFR-014 | D-SECURITY | IT-024 | IT
FR-039 | D-AI-CONFIG | IT-025 | IT
FR-041 | D-API | IT-026 | IT
FR-047 | D-AUDIT | IT-027 | IT
NFR-001 | D-VERSION | IT-028 | IT
NFR-009 | D-VERSION | IT-028 | IT
FR-010 | D-ARCH | ST-001 | ST
FR-032 | D-ARCH | ST-001 | ST
FR-037 | D-ARCH | ST-001 | ST
FR-020 | D-WEIGHT | ST-002 | ST
FR-024 | D-WEIGHT | ST-002 | ST
FR-025 | D-MOTION | ST-003 | ST
FR-027 | D-MOTION | ST-003 | ST
FR-012 | D-SECURITY | ST-004 | ST
FR-049 | D-SECURITY | ST-004 | ST
FR-039 | D-UI | ST-005 | ST
NFR-017 | D-UI | ST-005 | ST
FR-001 | D-ASSET | ST-006 | ST
NFR-018 | D-ASSET | ST-006 | ST
FR-019 | D-VALID | ST-007 | ST
FR-021 | D-VALID | ST-007 | ST
FR-026 | D-MOTION | ST-008 | ST
NFR-020 | D-MOTION | ST-008 | ST
NFR-015 | D-SECURITY | ST-009 | ST
FR-034 | D-GRAPH | ST-010 | ST
NFR-015 | D-GRAPH | ST-010 | ST
FR-037 | D-GRAPH | ST-011 | ST
NFR-009 | D-OPS | ST-012 | ST
NFR-002 | D-OPS | ST-012 | ST
NFR-003 | D-OPS | ST-013 | ST
NFR-004 | D-OPS | ST-013 | ST
NFR-006 | D-API | ST-014 | ST
NFR-014 | D-SECURITY | ST-015 | ST
FR-049 | D-SECURITY | ST-015 | ST
FR-052 | D-UI | ST-016 | ST
FR-005 | D-ADAPTER | ST-017 | ST
NFR-007 | D-OPS | ST-018 | ST
NFR-013 | D-OPS | ST-018 | ST
FR-049 | D-SECURITY | ST-019 | ST
FR-047 | D-AUDIT | ST-020 | ST
NFR-024 | D-AUDIT | ST-020 | ST
FR-004 | D-EXPORT | ST-021 | ST
NFR-011 | D-EXPORT | ST-021 | ST
NFR-017 | D-OPS | ST-022 | ST
FR-044 | D-PLUGIN | ST-023 | ST
FR-041 | D-API | ST-024 | ST
NFR-008 | D-API | ST-024 | ST
FR-009 | D-UI | ST-025 | ST
FR-052 | D-UI | ST-025 | ST
FR-010 | D-MOTION | E2E-001 | E2E
FR-026 | D-MOTION | E2E-001 | E2E
FR-037 | D-MOTION | E2E-001 | E2E
FR-015 | D-QA | E2E-002 | E2E
FR-019 | D-QA | E2E-002 | E2E
FR-028 | D-QA | E2E-002 | E2E
FR-045 | D-VERSION | E2E-003 | E2E
NFR-001 | D-VERSION | E2E-003 | E2E
FR-034 | D-SECURITY | E2E-004 | E2E
NFR-015 | D-SECURITY | E2E-004 | E2E
FR-037 | D-GRAPH | E2E-005 | E2E
FR-039 | D-EVENT | E2E-006 | E2E
FR-042 | D-EVENT | E2E-006 | E2E
FR-041 | D-API | E2E-007 | E2E
FR-043 | D-API | E2E-007 | E2E
FR-046 | D-AUDIT | E2E-008 | E2E
FR-047 | D-AUDIT | E2E-008 | E2E
NFR-015 | D-SECURITY | SEC-001 | SEC
FR-050 | D-SECURITY | SEC-001 | SEC
NFR-015 | D-ASSET | SEC-002 | SEC
FR-001 | D-ASSET | SEC-003 | SEC
NFR-015 | D-ASSET | SEC-003 | SEC
FR-034 | D-GRAPH | SEC-004 | SEC
NFR-015 | D-GRAPH | SEC-004 | SEC
FR-049 | D-SECURITY | SEC-005 | SEC
NFR-014 | D-SECURITY | SEC-006 | SEC
FR-044 | D-PLUGIN | SEC-007 | SEC
NFR-015 | D-PLUGIN | SEC-007 | SEC
FR-031 | D-AI-CONFIG | SEC-008 | SEC
NFR-013 | D-AI-CONFIG | SEC-008 | SEC
FR-040 | D-GRAPH | SEC-009 | SEC
NFR-024 | D-AUDIT | SEC-010 | SEC
NFR-007 | D-AUDIT | SEC-011 | SEC
FR-042 | D-EVENT | SEC-012 | SEC
FR-049 | D-EVENT | SEC-012 | SEC
NFR-003 | D-ASSET | PERF-001 | PERF
NFR-004 | D-VIEW | PERF-002 | PERF
NFR-005 | D-WEIGHT | PERF-003 | PERF
NFR-006 | D-API | PERF-004 | PERF
NFR-018 | D-OPS | PERF-005 | PERF
NFR-007 | D-AUDIT | PERF-006 | PERF
FR-006 | D-VIEW | ST-026 | ST
FR-014 | D-REVIEW | ST-027 | ST
FR-017 | D-ADAPTER | IT-029 | IT
FR-023 | D-IK | IT-030 | IT
FR-029 | D-MOTION | IT-031 | IT
FR-030 | D-RETARGET | IT-032 | IT
FR-033 | D-GRAPH | ST-028 | ST
FR-048 | D-INTEGRATION | IT-033 | IT
NFR-010 | D-AUDIT | ST-029 | ST
NFR-025 | D-LICENSE | UT-059 | UT
NFR-026 | D-DEPS | UT-060 | UT
FR-053 | D-AI-CONFIG;D-GRAPH | UT-061 | UT
NFR-026 | D-DEPS | IT-034 | IT
NFR-002 | D-GRAPH | IT-035 | IT
NFR-027 | D-GRAPH | IT-035 | IT
FR-032 | D-GRAPH | IT-035 | IT
FR-053 | D-AI-CONFIG;D-GRAPH | IT-036 | IT
NFR-027 | D-ARCH | ST-031 | ST
NFR-025 | D-LICENSE | ST-032 | ST
FR-053 | D-AI-CONFIG | ST-033 | ST
NFR-025 | D-LICENSE | SEC-013 | SEC
NFR-026 | D-DEPS | SEC-014 | SEC
FR-053 | D-SECURITY | SEC-015 | SEC
FR-032 | D-GRAPH | IT-037 | IT
NFR-002 | D-GRAPH | IT-037 | IT
FR-034 | D-VERSION;D-GRAPH | IT-038 | IT
NFR-001 | D-VERSION;D-GRAPH | IT-038 | IT
NFR-025 | D-GRAPH;D-LICENSE | ST-034 | ST
NFR-027 | D-GRAPH;D-LICENSE | ST-034 | ST
NFR-015 | D-SECURITY;D-GRAPH | SEC-016 | SEC
FR-050 | D-SECURITY;D-GRAPH | SEC-016 | SEC
NFR-022 | D-QA | ST-030 | ST

## UT
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
UT-001 | GLB header 版本 2 合法 | FR-001 | D-ASSET | 合法 cube.glb | 解析 magic/version/length | 返回完整 SceneGraph，长度准确 | P0 | Automated | 未执行
UT-002 | GLB length 溢出与截断 | FR-001 | D-ASSET | header length 大于文件实际 | 调用 parse_glb | 拒绝并产生 FORMAT_INVALID，不越界读取 | P0 | Automated | 未执行
UT-003 | bufferView 越界 | FR-001 | D-ASSET | accessor offset+count 超 buffer | 导入 glTF | 拒绝且不写资产对象 | P0 | Automated | 未执行
UT-004 | 不受支持 required 扩展 | FR-001 | D-ASSET | extensionsRequired = 未识别扩展 | 解析并准备导入 | 明确 UNSUPPORTED_EXTENSION，不静默丢数据 | P0 | Automated | 未执行
UT-005 | 相同 hash 去重 | FR-002 | D-ASSET | 两次提交相同字节 | 计算 sha256 后存储 | 对象只写一次，权限仍隔离 | P0 | Automated | 未执行
UT-006 | 资产层级稳定序列化 | FR-003 | D-ASSET | 含 2 meshes 2 skins 的资产 | 导入→规范化→导出→解析 | node/skin IDs 与关系按映射稳定 | P0 | Automated | 未执行
UT-007 | 稳定拾取 ID | FR-007 | D-SELECT | 相机固定、同一顶点 | 重复拾取 100 次 | 相同 asset_version/component/barycentric | P0 | Automated | 未执行
UT-008 | 锚点拓扑变化映射 | FR-016 | D-SELECT | 面删除导致 barycentric 悬空 | 解析原评论锚点 | 标记 unresolved，不关联到错误部件 | P0 | Automated | 未执行
UT-009 | 顶点平移局部坐标 | FR-015 | D-MESH | 3 个顶点，delta=(1,0,0) | 执行平移 | 仅选中 3 个顶点 x+1 | P0 | Automated | 未执行
UT-010 | 法线重新计算 | FR-015 | D-MESH | 三角形拓扑可用 | 应用位移后重算 normals | 所有法线有限且归一 | P0 | Automated | 未执行
UT-011 | 位移超上限拒绝 | FR-018 | D-MESH | max_distance=0.2 delta=1.0 | 应用位移 | BLOCK，无 OperationPatch | P0 | Automated | 未执行
UT-012 | 退化三角检测 | FR-018 | D-VALID | 三点共线 | 调用 mesh validator | 报告退化面并阻断 commit | P0 | Automated | 未执行
UT-013 | 权重单顶点归一 | FR-019;NFR-019 | D-WEIGHT | w=(0.1,0.2,0.3,0.9) | normalize | Σw≈1、各分量 [0,1] | P0 | Automated | 未执行
UT-014 | 权重全零拒绝 | FR-019;NFR-019 | D-WEIGHT | w=(0,0,0,0) | normalize | 返回 ZERO_TOTAL_WEIGHT，不生成 NaN | P0 | Automated | 未执行
UT-015 | 锁定权重保护 | FR-019 | D-WEIGHT | 锁定 joint0=0.6，调整 joint1 | 编辑并归一 | joint0 不变，其余按可用预算归一 | P0 | Automated | 未执行
UT-016 | 锁定权重超预算 | FR-019 | D-WEIGHT | 锁定关节总和 >1 | 编辑 | 返回 LOCKED_WEIGHT_OVERFLOW | P0 | Automated | 未执行
UT-017 | 权重笔刷半径 | FR-020 | D-WEIGHT | 网格半径 0.5，falloff linear | 绘制一次 | 仅半径内顶点改变，边缘随距离衰减 | P0 | Automated | 未执行
UT-018 | 镜像权重边界 | FR-020 | D-WEIGHT | 镜面对称 + 中线顶点 | mirror | 中线权重稳定、左右 joint 映射正确 | P0 | Automated | 未执行
UT-019 | 索引越界 joint | FR-021;NFR-021 | D-RIG | JOINTS_0 包含 skin.joints 以外 ID | validate | BLOCK: JOINT_INDEX_OOB | P0 | Automated | 未执行
UT-020 | 循环骨骼检测 | FR-021 | D-RIG | joint0→joint1→joint0 | validate | BLOCK: CYCLE_DETECTED | P0 | Automated | 未执行
UT-021 | inverseBind 非有限 | FR-021 | D-RIG | 矩阵包含 NaN | validate | BLOCK: NONFINITE_BIND_MATRIX | P0 | Automated | 未执行
UT-022 | 关节局部姿态限幅 | FR-022 | D-RIG | 关节限制 ±30° 请求 80° | apply pose | 拒绝或按明确策略裁剪并报告 | P0 | Automated | 未执行
UT-023 | 单位四元数 | FR-026;NFR-020 | D-MOTION | q=(0,0,0,2) | 设置 rotation key | 归一化或拒绝；输出无非单位 q | P0 | Automated | 未执行
UT-024 | 时间戳严格递增 | FR-026;NFR-020 | D-MOTION | 两个相同 time_us | 插入 key | 拒绝重复或执行明示 replace | P0 | Automated | 未执行
UT-025 | 负数时间 | FR-026 | D-MOTION | time_us=-10 | set key | 422 TIME_OUT_OF_RANGE | P0 | Automated | 未执行
UT-026 | 秒↔帧换算 | FR-025 | D-MOTION | time_us=1_000_000, fps=30/1 | 显示/回写 | 显示第 30 帧(0基)，time_us 不变化 | P0 | Automated | 未执行
UT-027 | 关键帧重定时碰撞 | FR-027 | D-MOTION | 区间偏移产生重复时间 | retime | BLOCK 且原曲线不动 | P0 | Automated | 未执行
UT-028 | 区间外 key 不变 | FR-027 | D-MOTION | 0-10s 轨道，修改 3-5s | 局部 retime | 未选中区间字节/数值一致 | P0 | Automated | 未执行
UT-029 | STEP 插值采样 | FR-026 | D-MOTION | t0=0,t1=1, interpolation STEP | sample at t=0.8 | 输出 t0 的值 | P0 | Automated | 未执行
UT-030 | LINEAR 四元数采样 | FR-026 | D-MOTION | 相反角度的已归一 q | slerp at midpoint | 输出归一且短弧方向一致 | P0 | Automated | 未执行
UT-031 | CUBICSPLINE 重写约束 | FR-026 | D-MOTION | CUBICSPLINE tangent 数据 | 编辑 key | 保留有效切线或显式转码，不能默默错乱 | P0 | Automated | 未执行
UT-032 | Motion 帧时间非连续 | FR-025 | D-MOTION | time_us=33333, fps=24000/1001 | 显示与序列化 | 保持真实微秒时间，不强行量化 | P0 | Automated | 未执行
UT-033 | ReviewFrame 不改变 Motion | FR-011 | D-REVIEW | 同一动画时间新增 3 feedback | 创建 ReviewFrame | 动画 key count 不变 | P0 | Automated | 未执行
UT-034 | ReviewFrame 不可变 | FR-011 | D-REVIEW | 已创建 ReviewFrame | 尝试 PATCH snapshot | 拒绝修改，另建评论修订 | P0 | Automated | 未执行
UT-035 | 反馈定位复现 | FR-010 | D-REVIEW | camera + jointId + time_us | load ReviewFrame | 恢复视角和采样姿态 | P0 | Automated | 未执行
UT-036 | ChangeSet 草稿到提交 | FR-045 | D-VERSION | 合法 patch + approved | 执行状态机 | draft→previewed→validated→approved→committed | P0 | Automated | 未执行
UT-037 | CAS 冲突 | FR-045;NFR-001 | D-VERSION | head 已发生变化 | 旧 base 提交 | 409 VERSION_CONFLICT；未新建版本 | P0 | Automated | 未执行
UT-038 | 预览不可污染资产 | FR-015;NFR-001 | D-VERSION | preview job 成功 | 检查 base object hash | base hash 未变 | P0 | Automated | 未执行
UT-039 | 补偿撤销 | FR-046 | D-VERSION | 已提交版本 V2 | revert V2 | 新增 V3，V2 和审计保留 | P0 | Automated | 未执行
UT-040 | 工具 schema 非法 | FR-034 | D-TOOL | delta 为字符串 | invoke tool | 422 SCHEMA_VALIDATION | P0 | Automated | 未执行
UT-041 | 工具 dry_run 不写数据 | FR-034 | D-TOOL | dry_run=true | 执行 mesh tool | 只生成计划或 diff，无存储提交 | P0 | Automated | 未执行
UT-042 | Agent 计划 JSON 严格校验 | FR-013 | D-AGENT | LLM 返回缺少 target_id | validate action plan | 进入 clarification 或 error，不执行 | P0 | Automated | 未执行
UT-043 | LLM 上下文不带密钥 | FR-031;NFR-016 | D-AI-CONFIG | 设置 provider API key | 生成 prompt | prompt 仅凭证引用不含 key | P0 | Automated | 未执行
UT-044 | 出站策略禁用 | FR-039;NFR-016 | D-AI-CONFIG | cloud_ai_enabled=false | 请求云推理 | 拒绝网络调用，manual edit 正常 | P0 | Automated | 未执行
UT-045 | Agent 等待审批可恢复 | FR-032;NFR-002 | D-GRAPH | interrupt 后终止编排进程 | 相同 thread_id 恢复 | 从审批节点恢复且不重复 preview | P0 | Automated | 未执行
UT-046 | 未知工具白名单 | FR-034 | D-TOOL | requested_tool=system.shell | 调工具 | 403 TOOL_NOT_ALLOWED | P0 | Automated | 未执行
UT-047 | 审批角色区分 | FR-037;NFR-023 | D-SECURITY | Reviewer 无 approve 权限 | approve | 403 且状态保持 validated | P0 | Automated | 未执行
UT-048 | 不信任输入资源路径 | FR-050 | D-SECURITY | ../../secrets 或 file:// 路径 | 导入文件 | 拒绝目录穿越 / SSRF | P0 | Automated | 未执行
UT-049 | 审计事件 hash 链 | NFR-024 | D-AUDIT | 篡改中间事件内容 | 校验 | 发现链断裂并发出审计警报 | P0 | Automated | 未执行
UT-050 | 事件游标递增 | FR-042 | D-EVENT | events=1,2,3 断线后 cursor=1 | replay | 收到 2,3 顺序与去重标识 | P0 | Automated | 未执行
UT-051 | API 幂等键 | FR-041 | D-API | 重复 POST /commit 同一 key | 发送两次 | 返回相同版本引用且仅提交一次 | P0 | Automated | 未执行
UT-052 | API 错误模型 | FR-041 | D-API | 错误的 expected_revision | 请求 | RFC9457 形状含 code/request_id | P0 | Automated | 未执行
UT-053 | 插件未知签名 | FR-044 | D-PLUGIN | 未审核 manifest | 安装插件 | 默认不加载或执行 | P0 | Automated | 未执行
UT-054 | 不合规数据扩展导出 | FR-004 | D-EXPORT | required extension 无 serializer | export | 阻断导出，不静默丢 required 扩展 | P0 | Automated | 未执行
UT-055 | 对象 hash 内容寻址 | FR-046 | D-VERSION | 同模型相同序列化字节 | write CAS blob | 内容 hash 相同且引用可复用 | P0 | Automated | 未执行
UT-056 | Geometry diff 计数 | FR-008 | D-DIFF | 3 顶点移动，1 unchanged | diff | changed_vertices=3，正确 AABB delta | P0 | Automated | 未执行
UT-057 | Weight diff 正确性 | FR-024 | D-DIFF | 三顶点各 0.1 权重变化 | diff | 正确 affected IDs 与 maxDelta=0.1 | P0 | Automated | 未执行
UT-058 | Motion diff 角度差 | FR-028 | D-DIFF | 关键帧旋转相差 30° | diff | 角度误差约 30° | P0 | Automated | 未执行

## IT
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
IT-001 | 导入→版本→视口 | FR-001;FR-003 | D-ASSET | 包含 skin/animation 的 GLB | 调用 import 并等待 job；GET scene | 场景可用，版本哈希一致 | P0 | Automated | 未执行
IT-002 | 导入失败→无孤儿版本 | FR-001;NFR-001 | D-ASSET | 截断文件 | 上传损坏资产 | 无 asset_version；孤儿对象可回收 | P0 | Automated | 未执行
IT-003 | 反馈→ReviewFrame→事件 | FR-010;FR-011 | D-REVIEW | 已导入角色 | 创建反馈后订阅 WS | ReviewFrame ID 在持久层和事件流一致 | P0 | Automated | 未执行
IT-004 | AI 反馈→ActionPlan→预览 | FR-013;FR-035 | D-GRAPH | 左膝调整反馈 + 模拟 LLM | 创建 /ai/runs | 仅创建 changeset preview，不自动 commit | P0 | Automated | 未执行
IT-005 | 权重操作→QA→差异 | FR-019;FR-036 | D-QA | 可蒙皮网格 | 调用工具编辑→validate→diff | 权重校验通过，热力图差异可见 | P0 | Automated | 未执行
IT-006 | Motion key→sample→export | FR-026;FR-004 | D-MOTION | 带关节动画 glb | 修改关键帧并导出 GLB | 导出/再导入采样姿态在误差预算内 | P0 | Automated | 未执行
IT-007 | 并发提交冲突 | FR-045;NFR-001 | D-VERSION | 两个 ChangeSet 同 base | 并发 commit | 一个成功，一个 409 | P0 | Automated | 未执行
IT-008 | 幂等超时后重试 | FR-045;FR-041 | D-API | commit 响应丢失 | 同 idem key 重试 | 仅存在一个新版本 | P0 | Automated | 未执行
IT-009 | 审批断线恢复 | FR-037;NFR-002 | D-GRAPH | pending checkpoint | 终止独立 Python LangGraph worker；使用同一 thread_id 和 checkpoint 继续人工审批 | 恢复既有审批点；Rust 重新检查授权与版本；无重复正式提交 | P0 | Automated | 未执行
IT-010 | 审批后 base 变更 | FR-038 | D-GRAPH | 提交前 head 前移 | 按旧审批提交 | 拒绝并要求新 preview/QA | P0 | Automated | 未执行
IT-011 | MCP tool→Rust API | FR-043;FR-034 | D-MCP | 受限 MCP token | 调用 motion.set_keyframe dry_run | 返回 preview receipt，禁止直接 commit | P0 | Automated | 未执行
IT-012 | 插件 manifest→工具注册 | FR-044 | D-PLUGIN | 合法签名+兼容 API | 安装 WASM 插件 | 仅获 manifest 声明权限 | P0 | Automated | 未执行
IT-013 | 插件越权阻断 | FR-044;NFR-015 | D-PLUGIN | 插件申请文件系统根目录 | 执行 sandbox | 拒绝文件访问并审计 | P0 | Automated | 未执行
IT-014 | Project RBAC→资产读取 | FR-049 | D-SECURITY | User A/B 不同项目 | User B 读取 A asset | 403/404 且不泄漏 hash 元数据 | P0 | Automated | 未执行
IT-015 | AI provider key→外发 | FR-031;NFR-016 | D-AI-CONFIG | 云模型允许项目 | 调用 mock provider | 通过凭证句柄授权，日志无 key | P0 | Automated | 未执行
IT-016 | 云禁用→离线导出 | FR-039 | D-AI-CONFIG | AI 未配置 | 手动修改并导出 | 无外网调用且流程完成 | P0 | Automated | 未执行
IT-017 | 事件断连重连 | FR-042 | D-EVENT | 100 事件 + WS 断开 | cursor 重连 | 不丢、无重复应用 | P0 | Automated | 未执行
IT-018 | 非受支持扩展→导出保护 | FR-004 | D-EXPORT | 含 unknown required extension | 导入+export | 显式失败或受支持透传，不静默丢失 | P0 | Automated | 未执行
IT-019 | ReviewFrame→锚点解析 | FR-010;FR-016 | D-SELECT | 原模型拓扑与修改后模型 | 跳转旧反馈 | 优先定位原版本，修改版标记 anchor unresolved | P0 | Automated | 未执行
IT-020 | 回滚→审计与事件 | FR-046;FR-047 | D-AUDIT | 版本 V3 | 创建补偿 ChangeSet | 新 V4 关联 V3，审计包含 reason | P0 | Automated | 未执行
IT-021 | 作业取消→资源清理 | FR-051;NFR-018 | D-OPS | 耗时 AI job | 取消并检查 | 临时目录及进程回收；资产版本无改写 | P0 | Automated | 未执行
IT-022 | 健康检查依赖降级 | FR-051 | D-OPS | Postgres 断连 | GET /health | 返回 503 并报告 dependency | P0 | Automated | 未执行
IT-023 | 迁移测试旧 schema | NFR-012 | D-DATA | 旧数据库快照 | up/down migration | 可升级；不兼容变更阻断且保留备份 | P0 | Automated | 未执行
IT-024 | 身份过期 token 复查 | NFR-014 | D-SECURITY | 批准后令牌到期 | resume + commit | 须重验权限，不因 checkpoint 绕过 | P0 | Automated | 未执行
IT-025 | 多模型供应商切换 | FR-039 | D-AI-CONFIG | Provider A/B mocked | 在同项目更改 provider | 新 run 使用新配置，旧 run 记录原模型 | P0 | Automated | 未执行
IT-026 | 请求排序乱序与 revision | FR-041 | D-API | 两个 PATCH review 同 revision | 同时请求 | 仅一条成功，另一条 409 | P0 | Automated | 未执行
IT-027 | 工具结果存储证据链 | FR-047 | D-AUDIT | AI trace + patch report | 执行提交 | audit 含 tool schema/version、input hash、QA、approval | P0 | Automated | 未执行
IT-028 | 对象存储暂时不可用 | NFR-001;NFR-009 | D-VERSION | 模拟 S3 5xx | 提交 | 失败不推进版本指针，可安全重试 | P0 | Automated | 未执行
IT-029 | 需求验收：MESH — 可选细分、拓扑重建、UV 与 Shape Key 编 | FR-017 | D-ADAPTER | 符合 FR-017 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-017 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 接口可用；核心 MVP 不承诺无损编辑复杂拓扑 | P2 | Automated | 未执行
IT-030 | 需求验收：SKIN — IK/FK 转换与约束求解 | FR-023 | D-IK | 符合 FR-023 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-023 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 内核插件接口稳定，基础两骨 IK 后续版本实现 | P2 | Automated | 未执行
IT-031 | 需求验收：MOTION — 根运动提取、接地接触、Foot Lock 与动作平滑 | FR-029 | D-MOTION | 符合 FR-029 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-029 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 以独立插件提供，明确坐标系与接触条件 | P2 | Automated | 未执行
IT-032 | 需求验收：MOTION — Retarget：不同骨架映射、骨长缩放与命名映射 | FR-030 | D-RETARGET | 符合 FR-030 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-030 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 后续版本；缺失骨骼或映射歧义时拒绝自动提交 | P2 | Automated | 未执行
IT-033 | 需求验收：VERSION — 可选与 GitGit / MinIOS3 的外部版本 | FR-048 | D-INTEGRATION | 符合 FR-048 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-048 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 默认内置实现；外部适配故障不破坏版本原子性 | P2 | Automated | 未执行

## ST
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
ST-001 | 用户流程：feedback→AI→批准 | FR-010;FR-032;FR-037 | D-ARCH | rigged character 100k vertices | 上传→标注膝盖→AI 建议→预览→ QA→批准 | 新版本可导出，原版本可回看 | P0 | Automated | 未执行
ST-002 | 权重笔刷完整工作流 | FR-020;FR-024 | D-WEIGHT | 3D 角色肩部资产 | 选择 joint→paint→validate→diff→批准 | 权重可视及导出正确 | P0 | Automated | 未执行
ST-003 | Motion timeline 工作流 | FR-025;FR-027 | D-MOTION | 20s 60fps motion | 1.1s 提交反馈→修改 key→对比 | motion 原帧率不受 ReviewFrame 数量影响 | P0 | Automated | 未执行
ST-004 | 项目多角色协同 | FR-012;FR-049 | D-SECURITY | 艺术/审核/管理员用户 | 并行创建反馈、修改与审批 | 权限正确且冲突可解释 | P0 | Automated | 未执行
ST-005 | 桌面无网离线编辑 | FR-039;NFR-017 | D-UI | Windows11，无网络 | 导入 GLB→手动改权重→导出 | 完全可用，无强制联网 | P0 | Automated | 未执行
ST-006 | 超大资产容错 | FR-001;NFR-018 | D-ASSET | >资源阈值 glb | 导入 | 明确拒绝/分批，不崩溃 | P0 | Automated | 未执行
ST-007 | 模型/骨骼约束准确性 | FR-019;FR-021 | D-VALID | 标准角色与基准动作 | 全流程修改+GLB roundtrip | skin/pose 与基准误差在约束内 | P0 | Automated | 未执行
ST-008 | 复杂 CUBICSPLINE motion | FR-026;NFR-020 | D-MOTION | 多曲线+不等长采样 | 编辑并导出再导入 | tangent/曲线合法且行为合预期 | P0 | Automated | 未执行
ST-009 | 异常数据输入安全 | NFR-015 | D-SECURITY | fuzz corpus 1000 malformed GLB | 导入/预览 | 无崩溃/越界/路径执行 | P0 | Automated | 未执行
ST-010 | AI 幻觉/错误工具计划 | FR-034;NFR-015 | D-GRAPH | LLM 输出未知 tool 和不存在 node | 执行 run | 进入澄清/失败，资产无变化 | P0 | Automated | 未执行
ST-011 | AI 拒绝和再修改 | FR-037 | D-GRAPH | 可审批的 Plan | 用户拒绝→追加评论→再生成 | 拒绝历史保留，旧 Plan 不能提交 | P0 | Automated | 未执行
ST-012 | 备份恢复业务连续性 | NFR-009;NFR-002 | D-OPS | 数据库+blob + checkpoint | 模拟宕机→恢复 | RPO/RTO 与版本一致性合格 | P0 | Automated | 未执行
ST-013 | 高可用需求量化基准 | NFR-003;NFR-004 | D-OPS | 规定 Win11 测试硬件/基准模型 | 100 次冷加载 + 视口测试 | P95 达门限并记录环境 | P0 | Automated | 未执行
ST-014 | 并发和 API 容量 | NFR-006 | D-API | 50 readers +10 AI mocked | 10min 负载与 CAS 写入 | 无脏写、P95 记录、错误可观测 | P0 | Automated | 未执行
ST-015 | 安全角色矩阵 | NFR-014;FR-049 | D-SECURITY | 不同项目 token | 执行全部敏感 API 权限矩阵 | 无越权 | P0 | Automated | 未执行
ST-016 | 语言环境切换 | FR-052 | D-UI | zh/ja/en 语言包 | 切换语言并重启 | 术语和提示一致，状态不丢 | P0 | Automated | 未执行
ST-017 | 外部转换插件失败 | FR-005 | D-ADAPTER | 无 Blender 或插件进程崩溃 | 请求 FBX import | 报告 converter unavailable、源 GLB 不变 | P0 | Automated | 未执行
ST-018 | 日志隐私与 PII 脱敏 | NFR-007;NFR-013 | D-OPS | 模拟 API Key、token | 触发日志/错误/审计 | 日志中不存在原文 key/token | P0 | Automated | 未执行
ST-019 | 跨项目审阅隔离 | FR-049 | D-SECURITY | 两个 tenant 同名资产 | 搜索/事件订阅 | 无跨域事件与元数据 | P0 | Automated | 未执行
ST-020 | 事件审计可重放 | FR-047;NFR-024 | D-AUDIT | 10000 条审计事件 | 重放索引/验证 hash | 顺序一致且篡改可检测 | P0 | Automated | 未执行
ST-021 | 模型导出兼容性 | FR-004;NFR-011 | D-EXPORT | Khronos sample assets corpus | roundtrip 多资产 | 合规，无不支持扩展静默丢弃 | P0 | Automated | 未执行
ST-022 | Windows 安装卸载 | NFR-017 | D-OPS | 标准 Win11 非管理员用户 | 安装、运行、卸载 | 模型目录不被误删，权限合理 | P0 | Automated | 未执行
ST-023 | 插件安全与兼容 | FR-044 | D-PLUGIN | v1/v2 manifest 与恶意插件 | 安装-拒绝-卸载 | 清楚的兼容/隔离结果 | P0 | Automated | 未执行
ST-024 | API 消费者契约 | FR-041;NFR-008 | D-API | OpenAPI + SDK fixture | 回归所有操作 schema | 契约一致，旧 SDK 无破坏 | P0 | Automated | 未执行
ST-025 | 人机可用性与无障碍 | FR-009;FR-052 | D-UI | 键盘用户 + 角色样例 | 执行 5 条主流程 | 可仅用键盘到达主要控件，反馈清晰 | P0 | Automated | 未执行
ST-026 | 需求验收：VIEW — 三维视口 Orbit/Pan/Zoom、正交/透视、 | FR-006 | D-VIEW | 符合 FR-006 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-006 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 视角变化流畅；遮挡/深度选取一致且可重现 | P0 | Semi-auto | 未执行
ST-027 | 需求验收：REVIEW — 支持撤销/驳回/再编辑反馈与关联变更请求 | FR-014 | D-REVIEW | 符合 FR-014 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-014 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 审查记录只追加版本，不直接静默改写 | P1 | Semi-auto | 未执行
ST-028 | 需求验收：AI — 按目标分配 Geometry/Rigging/Wei | FR-033 | D-GRAPH | 符合 FR-033 的标准资产、角色和预期配置；PH2 要求使用模拟适配器 | 按 FR-033 需求主流程及异常输入执行；记录 API 日志、模型版本和差异 | 有明确工具白名单、动作计划与反馈回执 | P0 | Semi-auto | 未执行
ST-029 | 非功能验收：运营·维护 — 审查记录保留期可配置 | NFR-010 | D-AUDIT | 可重复性能/安全/恢复的试验环境及 NFR-010 特定数据 | 执行验收测量并与基线比较，记录硬件/版本/指标 | 默认为 365 天；法定留存由部署方决定；删除按策略审计 | P1 | Automated | 未执行
ST-030 | 非功能验收：质量管理 — 需求-设计-测试可追踪覆盖 | NFR-022 | D-QA | 可重复性能/安全/恢复的试验环境及 NFR-022 特定数据 | 执行验收测量并与基线比较，记录硬件/版本/指标 | 全部 P0/全部 MVP FR 和全部 NFR 至少一条可执行测试 | P0 | Automated | 未执行

## E2E
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
E2E-001 | 左膝动作修正完整链 | FR-010;FR-026;FR-037 | D-MOTION | Motion 60fps、左膝骨骼 | 1.167s 留反馈→AI 规划→关键帧预览→验证→批准→导出 | 原 Motion version 保留，新 Motion 平滑且可回溯 | P0 | Semi-auto | 未执行
E2E-002 | 肩甲穿模与权重联改 | FR-015;FR-019;FR-028 | D-QA | 肩部局部穿模资产 | 评论→局部 mesh 修形→weight 约束→碰撞检测→批准 | Mesh/Weight 同一个 ChangeSet 原子提交 | P0 | Semi-auto | 未执行
E2E-003 | 两人版本冲突协同 | FR-045;NFR-001 | D-VERSION | 两角色相同 asset base | 同时预览、审批及提交 | 先提交成功，后提交需要 rebase 与重新 QA | P0 | Automated | 未执行
E2E-004 | 恶意反馈 Prompt 注入 | FR-034;NFR-015 | D-SECURITY | 评论要求读本地敏感路径 | 启动 AI run 并检查 tool log | 所有不在 allowlist 的动作拒绝、记录审计 | P0 | Automated | 未执行
E2E-005 | 审批被拒与二次提案 | FR-037 | D-GRAPH | 过度改动的自动建议 | Reviewer reject→补充约束→rerun | 旧 patch 永不 commit，新的方案可批准 | P0 | Semi-auto | 未执行
E2E-006 | 离线到联网协作 | FR-039;FR-042 | D-EVENT | 桌面本地草稿及服务器项目 | 离线保存→连接→推送并做冲突检测 | 草稿不丢失，产生显式合并决策 | P1 | Semi-auto | 未执行
E2E-007 | API-only 合作工具 | FR-041;FR-043 | D-API | 外部测试客户端 | 纯 REST+MCP 创建反馈/预览/审批 | 无需桌面 UI 完成受控流程 | P1 | Automated | 未执行
E2E-008 | 版本恢复与证据复核 | FR-046;FR-047 | D-AUDIT | 已批准 V4 | 验证日志→生成 revert→批准 V5 | V1..V5 可追溯，原始历史不消失 | P0 | Automated | 未执行

## SEC
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
SEC-001 | SSRF 和 file URI | NFR-015;FR-050 | D-SECURITY | file:///etc/passwd、http://127.0.0.1 | 资产导入远程资源 | 禁文件路径/loopback/metadata 地址 | P0 | Automated | 未执行
SEC-002 | zip bomb 拒绝 | NFR-015 | D-ASSET | 超展开率压缩资源 | 转换插件解码 | 超过预算被安全终止 | P0 | Automated | 未执行
SEC-003 | GLB fuzz 崩溃检验 | FR-001;NFR-015 | D-ASSET | 边界字段变异 10000 | 持续 fuzz parser | 无进程崩溃、越界和死循环 | P0 | Automated | 未执行
SEC-004 | Prompt 注入隔离 | FR-034;NFR-015 | D-GRAPH | glTF extras 带指令 | 启动计划 | 元数据当作数据，未知 tool 被拒绝 | P0 | Automated | 未执行
SEC-005 | 跨项目 token 横向移动 | FR-049 | D-SECURITY | A token 请求 B project | 循环读取/修改 API | 零越权 | P0 | Automated | 未执行
SEC-006 | 权限撤销后审批 | NFR-014 | D-SECURITY | 审核开始后撤销 Approver | resumed commit | 403，审批失效 | P0 | Automated | 未执行
SEC-007 | 插件权限逃逸 | FR-044;NFR-015 | D-PLUGIN | WASM 模块请求网络与原生进程 | 执行编辑工具 | 在无授权 capability 下被拒绝 | P0 | Automated | 未执行
SEC-008 | 静态密钥保护 | FR-031;NFR-013 | D-AI-CONFIG | user API Key 与日志测试 | 设置和读配置 | 配置返回 handle 非明文；磁盘/日志无密钥 | P0 | Automated | 未执行
SEC-009 | 滥用 AI 预算 | FR-040 | D-GRAPH | 同一用户大量调用 | 并发创建 AI runs | 请求数/成本超预算 429/403，不失控 | P0 | Automated | 未执行
SEC-010 | 审计篡改 | NFR-024 | D-AUDIT | 手工改 DB audit 记录 | 重新验证 hash chain | 报警并保留证据 | P0 | Automated | 未执行
SEC-011 | CSV/日志注入 | NFR-007 | D-AUDIT | =CMD() 风格 review 文本 | 导出审计表/日志 | 危险字段作为文本转义 | P0 | Automated | 未执行
SEC-012 | WebSocket 订阅权限 | FR-042;FR-049 | D-EVENT | User B 订阅 A project | 连接事件流 | 403/关闭连接且无事件泄漏 | P0 | Automated | 未执行

## PERF
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
PERF-001 | GLB 冷加载 P95 | NFR-003 | D-ASSET | 100MB、100万顶点固定样本，100 iterations | 测量耗时 | P95≤8s 初始目标 | P1 | Automated | 未执行
PERF-002 | 视口 FPS 稳定性 | NFR-004 | D-VIEW | 1080p GPU 固定配置，120s | 交互旋转 | P95≥30 FPS 初始目标 | P1 | Automated | 未执行
PERF-003 | 权重画笔耗时 | NFR-005 | D-WEIGHT | 10000 顶点 100 次 | 编辑/预览 | P95≤2s 初始目标 | P1 | Automated | 未执行
PERF-004 | 并发读取与 AI 任务 | NFR-006 | D-API | 50 readers 10 ai jobs | 10min 负载 | 无脏写，无死锁，错误率记录 | P1 | Automated | 未执行
PERF-005 | 200MB 大型资产资源预算 | NFR-018 | D-OPS | 多模型压力样本 | 超过配置预算导入 | 按策略拒绝且无内存持续增长 | P1 | Automated | 未执行
PERF-006 | 审计历史分页 | NFR-007 | D-AUDIT | 100万审计事件 | 按游标分页 | 不全表扫描阻塞，操作可追踪 | P1 | Automated | 未执行

## TestPlan
Gate | 阶段 | 测试范围 | 合格判据 | 责任
G0 | Requirements | 需求与 RTM | 全部 P0 与 MVP 有设计及可执行测试 | PO+QA
G1 | HLD | 数据流/安全边界/状态机 | 架构/数据/权限审查批准 | Architect
G2 | LLD | 算法/工具/API/数据库 | 接口版本一致、异常规则明确 | TechLead
G3 | UT | crate 函数/状态/格式 | P0 全 PASS；核心覆盖率目标达标 | QA+Dev
G4 | IT | Rust工具 API + 官方 Python LangGraph/Checkpoint + DB/CAS | 无一致性与越权缺陷 | QA
G5 | ST | 用户功能/部署/多语言 | MVP 全部主链路通过 | QA+PO
G6 | SEC | 攻击面、权限和 AI 工具 | 严重安全漏洞为 0 | Security
G7 | PERF | 性能基准 P95、容量 | 目标硬件达到待签门槛 | SRE
G8 | Release | 交付、回滚和灾备 | 签署发布报告并存档 | PO+QA+SRE

## Risks
RiskID | 风险 | 影响 | 控制措施 | 触发/应急 | Priority | Status
R-01 | LLM 幻觉/未审查修改 | 资产损坏/越权 | Tool allowlist + 校验 + 人工审批 | 禁用 AI，回到本地手动编辑 | P0 | Open
R-02 | GLB glTF 扩展丢失 | 资产不可逆损失 | 支持矩阵 + required 扩展阻断 | 阻断导出，保留原始文件 | P0 | Open
R-03 | ChangeSet CAS 竞态 | 旧版本覆盖 | optimistic revision + DB transaction | 409 rebase/re-QA | P0 | Open
R-04 | LangGraph checkpoint/业务不一致 | 重复工具/批准错误 | Rust authoritative store + receipt idempotency | 凭 request_id reconcile | P0 | Open
R-05 | 复杂 skin/motion 插值失真 | 动作质量下降 | golden corpus + numeric bound | revert 与人工复核 | P0 | Open
R-06 | 用户 Key 与素材隐私泄露 | 合规风险 | OS secret vault + egress policy + audit | 撤销凭证/冻结 AI | P0 | Open
R-07 | 第三方插件/Blender 分发许可证 | 商业合规风险 | 清晰进程边界 + LICENSE review | 插件下架与替代方案 | P1 | Open
R-08 | Bevy/egui 版本兼容 | UI 开发受阻 | pin deps + adapter | 退回确定版 UI adapter | P1 | Open
R-09 | 外部格式 FBX/VRM 损失 | 骨骼/权重缺陷 | PH2 sandbox conversion + reports | 保留原文件并提示有损 | P2 | Open

## TechQA
测试ID | 名称 | ReqID | DesignUnit | Fixture | Steps | Expected | Priority | Automation | Status | Actual | DefectID | Owner/执行者 | Date
UT-059 | SPDX OR 和 LLVM Exception | NFR-025 | D-LICENSE | MIT OR Apache-2.0; LLVM exception | 许可证表达式解析 | 允许合法 SPDX 表达式；拒绝来源不明 | P0 | Automated | 未执行
UT-060 | 稳定版本与锁定扫描 | NFR-026 | D-DEPS | 旧版/yanked/预发布 fixture | 对 Cargo.lock 和 uv.lock 与版本基线比较 | 标记旧版、撤回、未知来源，保留兼容性审批 | P0 | Automated | 未执行
UT-061 | 本地模型离线降级 | FR-053 | D-AI-CONFIG;D-GRAPH | 本地 mock 模型/无模型 | 断开网运行 LangGraph→Rust 工具与手动编辑 | 不外发；有模型时结构化计划，无模型时手动编辑可用 | P0 | Automated | 未执行
IT-034 | Bevy egui 组合验证 | NFR-026 | D-DEPS | Rust 1.99.1 / Bevy 0.20.1 / bevy_egui 0.43.1 | 构建、启动视口、操作骨骼时间轴 | 编译及基本交互正常，锁版本不漂移 | P0 | Automated | 未执行
IT-035 | 官方 LangGraph checkpoint 审批恢复 | NFR-002;NFR-027;FR-032 | D-GRAPH | Postgres checkpoint | interrupt 人审→重启 Python→Command resume | 恢复同一审查点，仅一次 Rust 提交 | P0 | Automated | 未执行
IT-036 | 离线 AI 生成变更计划 | FR-053 | D-AI-CONFIG;D-GRAPH | Rust Candle mock / selfhost local | LangGraph 意图解析→调用 Rust dry_run | 不访问外部 AI，提供 QA receipt | P0 | Automated | 未执行
ST-031 | 未安装 Python 时纯 Rust 编辑 | NFR-027 | D-ARCH | 离线 Windows 11 | 不装 Python/Blender、无外网启动编辑器 | GLB/权重/Motion/ReviewFrame 手动功能正常 | P0 | Automated | 未执行
ST-032 | 商业分发许可证逐文件审查 | NFR-025 | D-LICENSE | 发行包/依赖SBOM | 核查二进制/wheel/字体/纹理/权重/NOTICE | 未授权素材和依赖阻断发行 | P0 | Automated | 未执行
ST-033 | 离线开源 AI 使用体验 | FR-053 | D-AI-CONFIG | 本地 Python LangGraph + Rust Candle mock | 断网启动审核工作流后退出 AI 服务 | 生成计划或明确降级；无资产污染 | P0 | Automated | 未执行
SEC-013 | 受限许可证引入测试 | NFR-025 | D-LICENSE | AGPL/SSPL/无许可证依赖 fixture | 将测试依赖注入 Cargo/uv 供应链 | 阻止发布并指出具体包及路径 | P0 | Automated | 未执行
SEC-014 | 撤回版本/CVE 门禁 | NFR-026 | D-DEPS | yanked crate / 漏洞 wheel | 执行供应链检查和签名流程 | 阻断或明确按规则留审计理由 | P0 | Automated | 未执行
SEC-015 | 恶意 prompt 越权联网/脚本 | FR-053 | D-SECURITY | 要求联网及运行 shell 的 prompt | 断网向 LangGraph 发送不可信反馈 | 工具调用拒绝，0 正式写入 | P0 | Automated | 未执行
IT-037 | 官方 LangGraph 持久化重放 | FR-032;NFR-002 | D-GRAPH | LangGraph 1.2.18 checkpoint 4.3.1 | 启动→checkpoint→断电重启→resume | 同 thread_id 恢复，无重复 Tool 修改 | P0 | Automated | 未执行
IT-038 | Rust commit 成功后的重复送达 | FR-034;NFR-001 | D-VERSION;D-GRAPH | 断连于CAS事务commit后 | 重复发送相同 request_id 的 commit | 相同 CommitReceipt，仅单一新资产版本 | P0 | Automated | 未执行
ST-034 | 自托管 Python AI 无 LangSmith | NFR-025;NFR-027 | D-GRAPH;D-LICENSE | Python 3.13.18 + FastAPI + LangGraph | 无互联网/无需LangSmith启动本地AI服务 | 开源独立运行；停止 Python 不影响 Rust 手动编辑 | P0 | Automated | 未执行
SEC-016 | Checkpoint 反序列化防护 | NFR-015;FR-050 | D-SECURITY;D-GRAPH | 伪造 checkpoint msgpack 类型 | 污染测试 PostgreSQL checkpoint 后恢复 | STRICT_MSGPACK/白名单拒绝危险类型，无执行 | P0 | Automated | 未执行

## OSS_Versions
分层 | 组件 | 基准版本 | SPDX 许可证 | 用途 | 核验/限制 | 官方来源
Rust | Rust 1.99.1 | 1.99.1 | Rust Foundation MIT/Apache components | Rust geometry, API and desktop | 原设计版本基线；未编译验证 | https://doc.rust-lang.org/releases.html
Bevy | Bevy | 0.20.1 | MIT OR Apache-2.0 | 3D renderer/editor | 原设计版本基线；未编译验证 | https://docs.rs/crate/bevy/0.20.1
Bevy UI | bevy_egui | 0.43.1 | MIT | Desktop widgets | 原设计组合基线，待 smoke | https://docs.rs/crate/bevy_egui/0.43.1
Python | CPython | 3.13.18 | PSF-2.0 | Official LangGraph runtime exception | 最新3.13安全版；兼容首选（3.15.2更新但需测试） | https://www.python.org/downloads/source/
LangGraph | langgraph | 1.2.18 | MIT | Official graph orchestration | PyPI 2026-10-26; official | https://pypi.org/project/langgraph/1.2.18/
LangGraph | langgraph-checkpoint | 4.3.1 | MIT | Graph checkpoint protocol | PyPI 2026-10-26 | https://pypi.org/project/langgraph-checkpoint/4.3.1/
LangGraph | langgraph-checkpoint-postgres | 3.2.0 | MIT | Checkpoint with PostgreSQL | PyPI 2026-10-14 | https://pypi.org/project/langgraph-checkpoint-postgres/3.2.0/
Python API | fastapi | 0.162.0 | MIT | Agent API wrapper | PyPI 2026-10-23 | https://pypi.org/project/fastapi/0.162.0/
Python API | uvicorn | 0.54.0 | BSD-3-Clause | ASGI runtime | PyPI 2026-09-25 | https://pypi.org/project/uvicorn/0.54.0/
Rust API | axum | 0.8.9 | MIT | Rust typed tool gateway | 原设计版本基线；未编译验证 | https://docs.rs/crate/axum/0.8.9
AI local inference | Candle | 0.11.0 | MIT OR Apache-2.0 | Optional Rust inference tool | 授权模型权重另行审查 | https://docs.rs/crate/candle-core/0.11.0

## Implementation
模块 / 路径 | 技术 | 能力 / 文件 | 实现状态 | 验证状态 | 限制 / 后续动作
crates/ff3d-domain | Rust | Asset/Mesh/Skeleton/Skin Weight/Animation 数据模型；顶点、权重、关键帧编辑；数据验证 | 已提供 | 5 条 UT 源码已编写；未执行 | 需要 cargo test；后续扩展拓扑、IK/FK、更多骨骼影响
crates/ff3d-api | Rust + Axum | Asset 注册、ReviewFrame、ChangeSet Preview、Commit、版本检查、幂等键 | 已提供 | 未编译 / 未联调 | 内存仓库；开发级 Bearer Token；需持久化与生产鉴权
agent-service/app/graph.py | Python + 官方 LangGraph | Plan → Rust Preview → interrupt 人工审批 → Rust Commit | 已提供 | compileall 通过；pytest 未执行 | PostgresSaver 可选；默认 InMemorySaver；需运行时联调
agent-service/app/main.py | Python + FastAPI | Agent 工作流启动与审批恢复 API | 已提供 | compileall 通过；API 测试未执行 | 生产部署需 TLS、身份认证、RBAC、限流
desktop-shell | Rust + Bevy | 基础 3D 视口与示例旋转模型 | 原型壳 | 未编译 | 未连接 API；无拾取、Review 标注、权重画笔、Motion 时间轴
GLB/glTF Adapter | Rust | GLB 二进制导入、Accessor 修改、无损导出 | 未实现 | 未测试 | 当前只处理 canonical JSON 资产，不得用于任意 GLB
Rust Asset Persistence | Rust | 资产、版本、ReviewFrame、ChangeSet 持久化 | 未实现 | 未测试 | 当前 API 进程重启后数据丢失
WebSocket / MCP | Rust | 实时协作与 Agent 工具协议 | 未实现 | 未测试 | 设计有接口规划，代码尚未提供
OSS / SBOM | cargo-deny + Python SCA | 依赖许可证与来源门禁 | 配置已提供 | 未扫描 | 尚无 Cargo.lock / uv.lock；需扫描全量传递依赖
CI | GitHub Actions | Rust fmt/clippy/test + Python compileall/pytest | 配置已提供 | 未运行 | 需要推送仓库后执行 CI